## 【目次】導入準備リストの使い方
導入準備リストとは‥？
TUNAGの初期設計〜全社展開で必要な準備を手助けするリストです。
No. | シートの名称 | 所要時間 | 概要
① | やることリスト | ー | TUNAG運用までに必要な準備の一覧です。タスクの割り振りやスケジュール管理に活用します。
② | 制度棚卸し表 | 30分 | 現在取り組んでいること、これから行いたいことをリストアップして整理するために活用します。
③ | ワークフロー関連取り組み一覧 | 15分 | TUNAGで行う申請関連を整理するために活用します。
④ | チャットツール整理表 | 20分 | チャットツールからの移行をする場合に、トークルームや情報の整理に活用します。

## ①やることリスト
分類 | 制度を作成する
部署・役職を設定する
TUNAGをカスタマイズする
ユーザーを登録する
項目 |  | 補足 | ヘルプ・備考 | 期日 | 担当者 | 完了チェック
上から順に準備を進めていきましょう
【管理者】TUNAGの制度で行いたい取り組みのリストアップ |  | ・現在で実施している取り組みと、これから行いたい取り組みをリストアップします。 ・TUNAGの制度で行うべき取り組みなのか検討します。 ・誰がいつ何の投稿をするかを検討します。ex）毎週金曜日に各部署が持ち回りで「今週の取り組み」の投稿 ・従業員がログインした後、従業員に最初にやってもらうことを決めます。ex）プロフィール設定→「自己紹介」の投稿 | ②制度棚卸し表 |  |  | FALSE
【管理者】TUNAGのワークフローを使用する申請のリストアップ |  | ・社内申請のうち、TUNAGに移行するものをリストアップします。 | ③ワークフロー関連取り組み一覧 |  |  | FALSE
【管理者】リストアップした取り組みをTUNAGの制度に登録する |  | ・管理画面の「制度」メニューから新規作成します。 ・よく活用される制度をプリセットとしてご用意しておりますので、必要に応じて編集や複製をしてご活用ください。 | 制度を作成する | 初回ログイン 1週間前 |  | FALSE
【管理者】作成した制度を適切なカテゴリーに割り振る |  | ・制度カテゴリーを作成し、作成した制度を割り振ります。 | 制度をカテゴリー分けする |  |  | FALSE
【管理者】部署を設定する |  | ・ユーザー情報をCSVで一括登録する場合は、その際に登録することも可能です。詳しくは13行目以降をご確認ください。 | 部署を設定する | 初回ログイン 1週間前 |  | FALSE
【管理者】部署画像を設定する |  | ・部署が一目でわかるよう、部署の個性が出ている画像を設定します。 | 部署画像を設定する | 初回ログインまで |  | FALSE
【管理者】役職（ワークフローの承認者も）を設定する |  | ・管理職やワークフローの承認者となる役職を設定します。 | 役職を設定する | 初回ログイン 1週間前 |  | FALSE
【管理者】ユーザー登録方法の検討 |  | ①メールアドレスによる登録（会社のメールアドレスを発行されている方向け、管理者の方が従業員情報を登録、一括登録可能） ②登録申請による登録（会社のメールアドレスを発行されていない方向け、従業員の方が自身で情報を登録） ③TUNAG IDによる登録（会社のメールアドレスを発行されていない方向け、管理者の方が従業員情報を登録、一括登録可能） という3つの登録方法があります。 ヘルプをご覧いただいて、登録方法を検討してください。 | ユーザー登録方法の紹介 |  |  | FALSE
【管理者】TUNAG運用開始日&利用の進め方を決める |  | ・本格的に運用を開始する日にちを決めます。 ・役職者に先に説明するのか、部門ごとに説明会を開催するのかなど、スムーズに導入できる進め方をご検討ください。 ・プロジェクトとして進めていく場合は、メンバー選定をいつ行うのかご検討ください。 ・場合によっては、プロジェクトメンバーや役員のみで試験運用→全体で運用開始といったように柔軟に運用していきましょう。 |  |  |  | FALSE
【管理者】TUNAG説明会&初回ログインの日時を決める |  | ・TUNAGについての説明会の日時、事前に初回ログインを行う日時（基本的には説明会の2〜3日前）を決定します。 |  |  |  | FALSE
【管理者】従業員のリストアップ |  | ・メールアドレスによる登録フォーマット、TUNAG IDによる登録フォーマットで様式がそれぞれ異なるのでご注意ください。 ・それぞれ以下のリンクにダウンロード用のファイルがございます。 ▷メールアドレスによる登録フォーマット_ダウンロード用ヘルプ ▷TUNAG IDによる登録フォーマット_ダウンロード用ヘルプ |  |  |  | FALSE
【管理者】従業員リストをTUNAG管理画面に登録 |  | ・作成した従業員リストをTUNAG管理画面に登録します。 | メールアドレスによる登録手順 TUNAG IDによる登録手順 | 初回ログイン 1週間前 |  | FALSE
【管理者】プロフィール項目の設定 |  | ・ユーザーにプロフィール情報を入力してもらうための項目を設定します。 | プロフィール項目の設定方法 プロフィール項目の設定例 | 初回ログイン日 |  | FALSE
必須 | 【管理者】チュートリアル機能の設定 | ・TUNAGに初めてログインした際に表示されるメッセージを変更する機能です。 ・エンゲージメントを高めていくために、各社様独自のメッセージを設定していただくことを推奨しています。 | チュートリアル機能を設定する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】社内お問い合わせ先の変更 | ・TUNAGに関する社内のお問い合わせ先を変更します。 | 社内お問い合わせ先を変更する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】テスト投稿の非表示 | ・テスト発信した制度投稿を非表示にします。 | 投稿を非表示にする | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】ショートカット機能の設定 | ・よく使う制度へのショートカットをTUNAGのホーム画面に表示する機能です。 | ショートカット機能を設定する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】外部リンク機能の設定 | ・よく使う外部リンクをTUNAGのホーム画面に表示する機能です。 | 外部リンク機能を設定する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】グループ投稿機能の設定 | ・複数の投稿をまとめて表示する機能です。 | グループ投稿機能を設定する | ↓ |  | FALSE
必要に 応じて | 【管理者】カスタムスタンプの設定 | ・リアクションとしてお使いいただける各社様独自のスタンプを作成できる機能です。 ・新入社員の方々を巻き込んでいく施策としても活用いただけます。 | カスタムスタンプを設定する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】カレンダー機能の設定 | ・自身の予定を記入したり、社内の方の予定を確認できるカレンダー形式の機能です。 ・社内の方を自身の予定に招待することも可能です。 | カレンダー機能を設定する | ↓ |  | FALSE
| 【管理者】チャット機能の設定（有料オプション） | ・個人同士やグループでチャットができる機能です。 | チャット機能を設定する | ↓ |  | FALSE
|  |  | ③チャットツール整理表 |  |  | FALSE
【管理者】TUNAG説明会の準備 |  | ・TUNAG説明会で使用する資料やプレゼンの準備を行います。 |  |  |  | FALSE
【管理者】TUNAG導入のお知らせ&登録に関する期日の周知 |  | ・招待メールの送付や登録の案内をするにあたり、従業員にTUNAGの導入をお知らせします。 ・サービスの概要や導入目的、活用方法について簡単にご紹介ください。（詳細は説明会にてお伝えください。） ・TUNAG説明会の日程、招待メールや登録案内の送付日時も併せて周知します。 |  | 初回ログイン 1週間前 |  | FALSE
【管理者】ウェルカム投稿の発信 |  | ・TUNAGの利用を歓迎するような投稿を発信します。 ・発信者はTUNAGの担当者様やTUNAGプロジェクトのリーダーの方、社長様のいずれかの方を推奨しています。 ・あわせて、TUNAGの基本的な使い方やMarkdown、ブックマークなどの機能についての説明やヘルプへの導線を掲載するのも有効です。 |  | 初回ログイン 直前 |  | FALSE
【管理者】登録方法の案内 |  | 従業員に対してTUNAGの登録方法を案内します。登録方法により伝える情報が異なります。 ・メールアドレスによる登録の場合：招待メール ※自動で送信されます ・登録申請による登録の場合：企業番号、登録申請の手順 ・TUNAG IDによる登録の場合：TUNAG ID、仮パスワード、ログイン画面のURL |  | 初回ログイン 当日 |  | FALSE
【全体】初回ログイン |  | ・各部署の朝礼などでTUNAGの登録を行う時間を設けると、登録をより早く進めることができます。 ・あわせてTUNAGアプリのダウンロード・ログインもご案内ください。 |  | 説明会 2〜3日前 |  | FALSE
【全体】TUNAG説明会の実施 |  | ・全社でTUNAGを最大限活用していくため、導入目的や活用方法を説明します。 ・熱量を伝えるために対面での開催をおすすめしています。 ・あわせて、初回ログインやプロフィール画像の設定、初回ログイン後にすべきことが未完了な方のフォローアップを行います。 |  |  |  | FALSE
【全体】TUNAG 本格的に運用開始 | [5 empty] | FALSE
【管理者】登録&プロフィール設定できていない人のフォローアップ |  | ・説明会で完了できなかった場合、継続してフォローアップを行います。 - ユーザー登録 - プロフィール画像、プロフィール項目 - ユーザー登録後にすべきこと |  | 説明会後 2週間程度 |  | FALSE

## ②制度棚卸し表
※ 現状実施している取り組み（＝制度）の棚卸しをするシートです。
制度名 | 発信者と閲覧者 | 社内の取り組み 目的 | 取り組みの内容 | 発信頻度 （日次、週次、月次、都度） | 媒体 | TUNAGでの 実施 | 制度名 | 制度利用者 | 制度閲覧者 | 発信頻度 | 制度の形式 | 必要な入力フォーム
社長メッセージ | 例： 経営→全社員 | 例： ・会社として大事にしている想いや、経営陣からの方針を従業員に伝える ・経営と現場のコミュニケーションの齟齬を防ぐ | 例： 社長から従業員に向けて、今会社を見ていて感じていることや 従業員への激励をコラム形式に発信 | 週次 | 会議、チャットツール | ◯ | 社長メッセージ | 代表取締役 | 全社員 | 週1回（月） | 共有 | ・タイトル ・本文 ・画像
会社からのお知らせ | 例： 本部→全社員 | 例： ・会社の大事な情報を抜けもれないよう、伝達する | 例： 健康診断のお知らせや年末調整、人事異動のお知らせを共有 | 月次 | チャットツール | ◯ | 会社からのお知らせ | 本部 | 全社員 | 都度 | 共有 | ・タイトル ・本文 ・画像 ・添付ファイル

## ③ワークフロー関連取り組み一覧
ワークフロー関連取り組み一覧
取り組み名 | 対象者 | 用途 | 入力項目(箇条書き)
例)有給申請 | 全社員 | ・拠点ごとに有給取得を申請する ・エリアマネージャーが管理する | ・社員番号 ・有給取得日 ・理由、備考

## ④チャットツール整理表
※ こちらは、メッセンジャーやチャットツールからの移行をする企業様のみ、ご利用いただくシートです。トークルームなどの整理にお役立て下さい。
トークルームやグループの確認リスト
グループ名 | グループ参加者 | 用途・目的 | 添付ファイル | ファイルの種類
記入例）A店舗 全員グループライン | A店舗 全員 | 社内のお知らせ・シフト共有 | あり | 画像